PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỄN ĐỀ ÁN 06

GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SNNMT ngày       tháng 6 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Kết quả, sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công để đề xuất sửa đổi, bổ sung để khuyến khích phát triển công dân số | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Tháng 3/2027 | Văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung |
| 2 | Triển khai Danh mục các trường thông tin, dữ liệu sử dụng trong Hệ thống Từ điển dữ liệu quốc gia; quy trình nghiệp vụ cắt giảm TTHC tương ứng khi đã bảo đảm khả năng chia sẻ, sử dụng dữ liệu | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Theo lộ trình của các bộ, ngành Trung ương |  |
| 3 | Triển khai ứng dụng các trường thông tin trong CSDL được khai thác và hướng dẫn phương thức, quy trình kết nối chia sẻ, khai thác, sử dụng để thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính | Văn phòng; phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư | Các phòng, đơn vị | Thực hiện thường xuyên | Kết quả cắt giảm TTHC được công bố trên các phương tiện truyền thông |
| 4 | Triển khai các khóa đào tạo công dân số trên nền tảng “Bình dân học vụ số” | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Thực hiện thường xuyên | Các khóa đào tạo trên nền tảng học tập trực tuyến |
| 5 | Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách miễn, giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, nếu có; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Thực hiện thường xuyên | Tổ chức, cá nhân được hưởng các chính sách miễn giảm thuế, phí và thực hiện TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử |
| 6 | Kết nối, chia sẻ CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư. Tái cấu trúc quy trình, cắt giảm giấy tờ trong TTHC lĩnh vực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. | Văn phòng; phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư | Các phòng, đơn vị | Thực hiện thường xuyên | Kết quả tái cấu trúc, cắt giảm giấy tờ trong TTHC |